## Slide 1: Iteración 1: Centro médico “Hipócrates”
Portafolio de título
Docente: Vicente Aranda
Integrantes: Pablo de la Sotta
Tomás Muñiz
Gonzalo López
Elías Baeza
Fabián Jaque

## Slide 2: Contenido
Descripción del caso
  Descripción de empresa
  Descripción modelo de negocios
  Descripción del problema
Alcance
  Objetivos
  Descripción del proyecto
  Descripción del producto
Entregables

## Slide 3: Contenidos
Especificación de Requerimientos de SW (ERS)
Organización del proyecto
Modelo de procesos
  Procesos vigentes
  Procesos propuestos
Estructura organizacional
Interfaces e Interacciones
Responsables

## Slide 4: Contenidos
Procesos de gestión
  Condiciones asumidas, dependencias y restricciones
  Gestión de riesgos
Mecanismos de control y ajuste
  Mecanismos para la gestión de calidad
  Mecanismos para la gestión de configuración
  Mecanismos para la verificación
  Mecanismos para la gestión del proyecto
Recursos

## Slide 5: Contenidos
Líneas de trabajo, distribución de recursos y cronogramas
  Líneas de trabajo
  Dependencias
  Distribución de recursos humanos
  cronograma

## Slide 6: Descripción del caso
Descripción de la empresa
El centro médico Hipócrates es una institución dedicada a servicios de salud, que emplea a médicos, tecnólogos médicos, enfermeras y operadores para ofrecer diversos procedimientos a sus clientes, entre ellos consultas médicas, exámenes e imagenología.

## Slide 7: Descripción del caso
Descripción del modelo de negocios
El documento provisto es insuficiente para derivar el modelo de negocios completo, sin embargo se puede generar un primer vistazo al modelo utilizando la herramienta CANVAS
Segmento de clientes Propuesta de valor Canales Relación con el cliente Fuente de ingresos | Recursos Actividades clave Socios Estructura de costos

## Slide 8: Descripción del caso
Descripción del problema

## Slide 9: Alcance
Objetivo general
Mejorar los resultados de los procesos del centro médico Hipócrates mediante una solución integrada de software.
Objetivos específicos
Reducir el tiempo empleado en el pago de honorarios en al menos un 50% del tiempo de ejecución.
Reducir la incertidumbre de pacientes frente a sus atenciones y sus resultados al menos a un 2%.
Asegurar la confiabilidad de la información de las cajas de pago en al menos un 99%.
Incrementar información de detalle de procedimientos de médicos, enfermeros y/o tecnólogos en al menos un 99% de las ocasiones.

## Slide 10: Alcance
Descripción del proyecto
Se solicita agilizar a través de software los procesos que actualmente realizan a través de papel y así hacer que estos sean más eficientes ya que para el Centro médico "Hipócrates" les toma demasiado tiempo.
Generar una solución informática para los trabajadores del centro médico, también para los pacientes.
Servicios extra, ejemplo: capacitación y migración para puesta en marcha

## Slide 11: Alcance
Descripción del producto
A grandes rasgos: Creación de base de datos relacional en Oracle, aplicaciones .NET y Java (Web y Escritorio)
Las funcionalidades habrán de apoyar a los principales procesos del negocio del cliente, entre los cuales está la atención de público, manejo de fichas médicas y funciones contables.

## Slide 12: Entregables
# | Entregable | Descripción | Responsable(s)
001 | Alcance del proyecto | Definición del objetivo que se persigue con el proyecto. Además, de una definición del proyecto. | Elías Baeza, Tomás Muñiz, Pablo de la Sotta, Gonzalo López
002 | Entregables del proyecto | Lista de todos los entregables para el Cliente. | Fabián Jaque, Gonzalo López
003 | Modelo de proceso | Modelos de proceso de negocio actual de Hipocrates. | Pablo de la Sotta

## Slide 13: Entregables
# | Entregable | Descripción | Responsable(s)
004 | Estructura Organizacional | Descripción de la estructura jerárquica interna del proyecto | Gonzalo López
005 | Interfaces e Interacciones | En esta sección se describen los procedimientos administrativos y de gestión entre el proyecto y: El Cliente, Gestión de configuración, Gestión de calidad y Verificación. | Tomás Muñiz
006 | Responsables | Se identifican las actividades más relevantes en el proyecto, los responsables de dichas actividades y los involucrados. | Tomás Muñiz

## Slide 14: Entregables
# | Entregable | Descripción | Responsable(s)
007 | Condiciones asumidas, dependencias y restricciones | Especificación de las condiciones que se asumen para el proyecto, eventos externos de los que se depende y restricciones del proyecto. | Elías Baeza
008 | Gestión de riesgos | Identificación y administración de riesgos. | Fabián Jaque
009 | Mecanismos para la Gestión de calidad | Mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de calidad. | Elías Baeza

## Slide 15: Entregables
# | Entregable | Descripción | Responsable(s)
010 | Mecanismos para la Gestión de configuración | Mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de configuración. | Elías Baeza
011 | Mecanismos para Verificación | Mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de verificación y validación. | Elías Baeza
012 | Mecanismos para la Gestión de proyecto | Mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de proyecto. | Elías Baeza

## Slide 16: Entregables
# | Entregable | Descripción | Responsable(s)
013 | Recursos | Especificación de Recursos humanos incluyendo la cantidad de personal en el proyecto, asignación de roles, responsables de Líneas de trabajo y métodos de entrenamiento y estudio a seguirse. | Gonzalo López, Fabián Jaque
014 | Líneas de trabajo | Especificación de Líneas de trabajo para las distintas actividades que se deben realizar. | Fabián Jaque
015 | Dependencias | Se establecen las dependencias entre actividades de las distintas Líneas de Trabajo. | Tomás Muñiz

## Slide 17: Entregables
# | Entregable | Descripción | Responsable(s)
016 | Distribución de recursos humanos | Estimación de la asignación de recursos humanos a las distintas Líneas de trabajo a través de la duración del proyecto. | Fabián Jaque
017 | Cronograma | Cronograma para las distintas actividades del proyecto. | Tomás Muñiz, Fabián Jaque